## 料性管理
序号 | 名称 | 硬度 | 容重 | 料性分级 | 运输方比例 | 堆存方比例 | 是否是分级终点 | 是否是基本料性 | 是否处理

## 渣土字典
ID | 渣土大类 | 渣土子类 | 硬度 | 容重 | 料性分级 | 运输方比例 | 堆存方比例 | 是否是基本料性 | 是否是分级终点 | 是否实时处理
1 | 废弃泥浆 | 盾构泥浆 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 0.2 | 否 | 否 | 否
2 | 废弃泥浆 | 废弃泥浆 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 0.2 | 否 | 否 | 否
3 | 清淤底泥 | 淤泥质土 | 0 | 1.5 | 12 | 1 | 0.8 | 否 | 否 | 否
4 | 清淤底泥 | 底泥渣土 | 12 | 1.75 | 15 | 1.2 | 1 | 否 | 否 | 否
5 | 工程石粉 | 石粉 | 20 | 2.2 | 20 | 1.1 | 1 | 否 | 否 | 否
6 | 工程渣土 | 开挖渣土 | 10 | 1.75 | 25 | 1.2 | 1 | 否 | 否 | 否
7 | 工程渣土 | 盾构分离渣土 | 10 | 1.75 | 25 | 1.2 | 1 | 否 | 否 | 否
8 | 工程渣土 | 开挖表土 | 10 | 1.7 | 26 | 1.2 | 1 | 否 | 否 | 否
9 | 工程垃圾 | 垃圾土石 | 30 | 2.5 | 35 | 1.2 | 1 | 否 | 否 | 否
10 | 拆除垃圾 | 拆房垃圾 | 40 | 2.7 | 45 | 1.3 | 1.1 | 否 | 否 | 否
11 | 装修垃圾 | 装修垃圾 | 30 | 2.5 | 55 | 1.4 | 1.2 | 否 | 否 | 否
| 土质填料 | 黏土
| 土质填料 | 砂土
| 石质填筑料 | 碎石土
石渣
垫层碎石
反滤料
混凝土
块石
碎石

## 运输车辆管理
https://www.360che.com/zhongkache/这个位置可以找到车型和核定载重信息
| ID | 车牌号 | 司机名称 | 车型 | GNSS编号 | 核定载重
5259520 | 1 | 浙A05041 | 李艳发 | 北奔 NG80重卡 375马力 8X4 7.4米自卸车(ND3310DD5J6Z02) | GNSS5076639 | 16
8193383 | 2 | 浙A02012 | 蔡建泰 | 北奔 V3重卡 西南王 550马力 6X4 6米自卸车(ND3250BD5J7Z08) | GNSS7630246
1372869 | 3 | 浙A93139 | 周海松 |  | GNSS5978876
7666083 | 4 | 浙A30804 | 谭作林 |  | GNSS9927834
5620808 | 5 | 浙A57154 | 王遂仁 |  | GNSS0745590
7090208 | 6 | 浙A37697 | 唐作敏 |  | GNSS3850456
3789885 | 7 | 浙A16865 | 姚国平 |  | GNSS5135815
4253343 | 8 | 浙A33870 | 王纪民 |  | GNSS8447399
8101492 | 9 | 浙A17763 | 范学云 |  | GNSS1468030
4222847 | 10 | 浙A61625 | 孟学新 |  | GNSS3878565
3086296 | 11 | 浙A66763 | 王学祥 |  | GNSS7624910
1451524 | 12 | 浙A17580 | 张敏聪 |  | GNSS6953737
6142845 | 13 | 浙A65096 | 周纪强 |  | GNSS6596432
0960195 | 14 | 浙A13300 | 袁敏斌 |  | GNSS4387855
9998368 | 15 | 浙A39481 | 黄朔华 |  | GNSS8847796
8670885 | 16 | 浙A27274 | 王东鸣 |  | GNSS3682694
4483792 | 17 | 浙A03014 | 王钢 |  | GNSS7918457
6745362 | 18 | 浙A08511 | 黄昌 |  | GNSS4499178
1896918 | 19 | 浙A69273 | 张卫勇 |  | GNSS6723525
9475716 | 20 | 浙A37815 | 胡东 |  | GNSS2376033
7466513 | 21 | 浙A76267 | 陈明富 |  | GNSS7771380
1840451 | 22 | 浙A47617 | 黄冰刚 |  | GNSS8682332
0081173 | 23 | 浙A87470 | 赵丹东 |  | GNSS5845135
2216377 | 24 | 浙A10074 | 王建望 |  | GNSS9252437
6777548 | 25 | 浙A06922 | 廖归纲 |  | GNSS0097663
4461080 | 26 | 浙A89688 | 徐万华 |  | GNSS0281610
5327427 | 27 | 浙A59361 | 张建仲 |  | GNSS2304503
0306150 | 28 | 浙A51428 | 蒋来林 |  | GNSS3550787
8535455 | 29 | 浙A86954 | 李万 |  | GNSS2800561
0583318 | 30 | 浙A14744 | 杜万信 |  | GNSS6532516
8146095 | 31 | 浙A83998 | 王官红 |  | GNSS3622298
3355999 | 32 | 浙A60305 | 言烨新 |  | GNSS7094077
7448192 | 33 | 浙A99960 | 马烨忠 |  | GNSS2867760
1567102 | 34 | 浙A86508 | 宋烨 |  | GNSS1057727
0518721 | 35 | 浙A86051 | 雷志平 |  | GNSS0797304
9599091 | 36 | 浙A46345 | 赖立 |  | GNSS6657346
3061110 | 37 | 浙A46130 | 徐立 |  | GNSS8415761
7601876 | 38 | 浙A03078 | 郭启保 |  | GNSS0106774
5788512 | 39 | 浙A05252 | 宋启强 |  | GNSS3687986
7339087 | 40 | 浙A47398 | 贾双权 |  | GNSS7996762
8312468 | 41 | 浙A91567 | 崔涛敏 |  | GNSS9645253
0485958 | 42 | 浙A09295 | 陈德华 |  | GNSS0251471
6204143 | 43 | 浙A90762 | 黄坤 |  | GNSS0619243
5676025 | 44 | 浙A66378 | 田砚清 |  | GNSS5351543
7518168 | 45 | 浙A30782 | 汤德 |  | GNSS5063135
6888836 | 46 | 浙A47815 | 邹乔 |  | GNSS6799779
9828069 | 47 | 浙A38438 | 杨培方 |  | GNSS2385449
8490589 | 48 | 浙A09338 | 段胜飞 |  | GNSS3534536
6545071 | 49 | 浙A30122 | 刘培飞 |  | GNSS7691495
9129747 | 50 | 浙A36485 | 邢培富 |  | GNSS1418423

## 项目管理
序号 | 项目名称 | 所属公司 | 项目地址 | 项目经度 | 项目纬度 | 项目类型 | 产生余泥渣土类型 | 项目开始日期
1 | 平陆运河 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 钦州 | 108.6541 | 21.9799 | 水利水电 | 渣土
2 | 龙塘水库及灌区工程 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道盐源县政协盐源县人民政府 | 101.5092 | 27.4226 | 水利水电 | 渣土
3 | 从化四期 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 广东省广州市从化区城郊街道明珠大道111号 | 113.5284 | 23.6006 | 市政工程 | 渣土
4 | 文一西路东扩工程 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪街道文都巷浙江图书大厦 | 120.1441 | 30.2837 | 市政工程 | 渣土
5 | 文一西路工程 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区蒋村街道余杭塘路绿城·西溪诚园 | 120.0789 | 30.2936 | 市政工程 | 渣土
6 | 之江路输水管廊及道路提升工程 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区之江路 | 120.1326 | 30.197 | 市政工程 | 渣土

## 场站管理
序号 | 场站名称 | 场站地址 | 场站类型 | 场站经度 | 场站纬度 | 输出强度限制 | 毛料堆容量限制 | 成品料堆容量限制 | 输入强度限制 | 场站内部料性转换
1 | 从化四期南侧场地 | 广东省广州市从化区城郊街道和塘岭街 | 受纳场 | 113.5478 | 23.5999
2 | 枢纽1#渣场 | 四川省凉山彝族自治州盐源县龙塘镇龙塘堡 | 受纳场 | 101.5167 | 27.5583 |  |  | 219500
3 | 从化二期 | 广东省广州市从化区城郊街道禾塘岭 | 受纳场 | 113.538 | 23.6088
4 | 富阳区渣土场 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅街道墅园墅林苑 | 受纳场 | 120.143 | 30.2926
5 | 富阳区银湖街道渣土场 | 浙江省杭州市余杭区五常街道杭州艺韵逸艺术培训有限公司西溪玫瑰 | 料厂 | 120.0424 | 30.2496
6 | 测试场站 | 浙江省杭州市西湖区古墩路829 | 受纳场 | 120.101 | 30.3209 | 23 | 1 | 1 | 323
7 | 富阳银湖街道高桥宋家塘村消纳场 | 富阳银湖街道高桥宋家塘村消纳场 | 受纳场 | 119.9436 | 30.1244
8 | 珊莎湖水库西侧水务 | 珊莎湖水库西侧水务 | 临时堆场 | 120.1203 | 30.1829
9 | 富阳区银湖街道渣土场 | 富阳区银湖街道 | 受纳场 | 119.9799 | 30.1481

## 生产计划
|  |  | 如果需要指定物料产出地，需要补充位置表，或者直接给出产出点经纬度 | 此列参考料性字典 | [7 empty] | 此列应该参考规划路径表
序号 | 项目名称 | 任务名称 | 物料生产位置 | 物料料性 |  | 物料方量 | 未运输 | 已运输 | 物料方量单位 | 开始日期 | 结束日期 | 规划路线
1 | 文一四路工程 | 基坑开挖 | 项目位置 | 开挖渣土 | 挖 | 10000 | 10000 | 0 | 方 | 2021-05-03 | 2021-05-09
2 | 文一四路工程 | 基坑开挖 | 项目位置 | 开挖渣土 | 挖 | 10000 | 10000 | 0 | 方 | 2021-05-03 | 2021-05-09
3 | 北支江上游船闸 | 土方开挖 | 北支江上游船闸 | 表土 | 挖 | 44045 | 44045 | 0 | 方 | 2021-03-15 | 2021-05-15
4 | 北支江上游船闸 | 碎石土回填 | 北支江上游船闸 | 碎石土 | 填 | -19340 | -19340 | 0 | 方 | 2021-05-15 | 2021-07-15
5 | 北支江上游船闸 | 混凝土 | 北支江上游船闸 | 混凝土 | 填 | -19285.906 | -19285.906 | 0 | 方 | 2021-12-15 | 2022-09-15
6 | 北支江上游船闸 | 碎石垫层 | 北支江上游船闸 | 垫层碎石 | 填 | -699.25 | -699.25 | 0 | 方 | 2021-11-15 | 2021-11-15
7 | 北支江上游翻板闸 | 土方开挖 | 北支江上游翻板闸 | 表土 | 挖 | 91692 | 91692 | 0 | 方 | 2021-03-15 | 2021-04-15
8 | 北支江上游翻板闸 | 碎石土回填 | 北支江上游翻板闸 | 碎石土 | 填 | -11200.8 | -11200.8 | 0 | 方 | 2021-04-15 | 2021-05-15
9 | 北支江上游翻板闸 | 反滤料回填 | 北支江上游翻板闸 | 反滤料 | 填 | -928.8 | -928.8 | 0 | 方 | 2021-05-15 | 2021-06-15
10 | 北支江上游翻板闸 | 粘土回填 | 北支江上游翻板闸 | 黏土 | 填 | -5005 | -5005 | 0 | 方 | 2021-06-15 | 2021-07-15
11 | 北支江上游翻板闸 | 碎石垫层 | 北支江上游翻板闸 | 垫层碎石 | 填 | -1836 | -1836 | 0 | 方 | 2021-11-15 | 2021-12-15
12 | 北支江上游翻板闸 | 石渣回填 | 北支江上游翻板闸 | 石渣 | 填 | -6629.38 | -6629.38 | 0 | 方 | 2022-08-15 | 2022-09-15
13 | 北支江上游翻板闸 | 大块石抛填 | 北支江上游翻板闸 | 块石 | 填 | -540.8544 | -540.8544 | 0 | 方 | 2022-08-15 | 2022-10-15
14 | 北支江上游翻板闸 | 混凝土 | 北支江上游翻板闸 | 混凝土 | 填 | -46517.403 | -46517.403 | 0 | 方 | 2021-12-15 | 2022-08-15
15 | 北支江上游围堰 | 管袋体积 | 北支江上游围堰 | 泥浆 | 填 | -27963.0664 | -27963.0664 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2020-09-30
16 | 北支江上游围堰 | 砂土体积 | 北支江上游围堰 | 砂土 | 填 | -7339.9811 | -7339.9811 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2020-09-30
17 | 北支江上游围堰 | 粘土体积 | 北支江上游围堰 | 黏土 | 填 | -1325.2312 | -1325.2312 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2020-09-30
18 | 北支江下游围堰 | 管袋体积 | 北支江下游围堰 | 泥浆 | 填 | -66832.314 | -66832.314 | 0 | 方 | 2020-03-01 | 2020-08-01
19 | 北支江下游围堰 | 砂土体积 | 北支江下游围堰 | 砂土 | 填 | -10012.3111 | -10012.3111 | 0 | 方 | 2020-03-01 | 2020-08-01
20 | 北支江下游围堰 | 粘土体积 | 北支江下游围堰 | 黏土 | 填 | -3187.8295 | -3187.8295 | 0 | 方 | 2020-03-01 | 2020-08-01
21 | 北支江下闸临时工程 | 土方开挖 | 北支江下闸临时工程 | 表土 | 挖 | 344801.6959 | 344801.6959 | 0 | 方 | 2020-08-01 | 2020-12-15
22 | 北支江下闸临时工程 | 土方填筑 | 北支江下闸临时工程 | 碎石土 | 填 | -520771.96 | -520771.96 | 0 | 方 | 2020-12-15 | 2021-01-15
23 | 北支江下闸临时工程 | 碎石料 | 北支江下闸临时工程 | 碎石 | 填 | -53120.6063 | -53120.6063 | 0 | 方 | 2021-02-15 | 2021-04-15
24 | 北支江下闸临时工程 | 块石料 | 北支江下闸临时工程 | 块石 | 填 | -4820 | -4820 | 0 | 方 | 2021-02-15 | 2021-04-15
25 | 北支江下闸临时工程 | 混凝土 | 北支江下闸临时工程 | 混凝土 | 填 | -125496.5113 | -125496.5113 | 0 | 方 | 2021-03-15 | 2021-12-30
26 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 土方开挖 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 表土 | 填 | -120900 | -120900 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2021-07-31
27 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 基础夯实 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 碎石土 | 填 | -76773 | -76773 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2021-07-31
28 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 粘土填筑 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 碎石土 | 填 | -239492 | -239492 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2021-07-31
29 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 碎石垫层 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 碎石 | 填 | -578 | -578 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2021-07-31
30 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 混凝土 | 北支江景观及南岸堤防施工工程 | 混凝土 | 填 | -13977 | -13977 | 0 | 方 | 2020-04-01 | 2021-07-31
31 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 表层开挖 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 表土 | 挖 | 98558.5125 | 98558.5125 | 0 | 方 | 2020-02-16 | 2020-04-30
32 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 防渗粘土 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 黏土 | 填 | -73985.625 | -73985.625 | 0 | 方 | 2020-02-16 | 2020-04-30
33 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 回填土 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 碎石土 | 填 | -182051.625 | -182051.625 | 0 | 方 | 2020-02-16 | 2020-04-30
34 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 碎石垫层 | 北支江景观及南岸堤防二期临时工程 | 碎石 | 填 | -22848 | -22848 | 0 | 方 | 2020-02-16 | 2020-04-30
35 | 梳山闸站主体工程 | 土方开挖 | 梳山闸站主体工程 | 表土 | 挖 | 8043 | 8043 | 0 | 方 | 2021-10-01 | 2021-11-30
36 | 梳山闸站主体工程 | 石渣回填 | 梳山闸站主体工程 | 石渣 | 填 | -134 | -134 | 0 | 方 | 2021-11-30 | 2022-01-30
37 | 梳山闸站主体工程 | 混凝土 | 梳山闸站主体工程 | 混凝土 | 填 | -3178 | -3178 | 0 | 方 | 2021-10-15 | 2022-09-30

## 运输记录
文一四路工程
序号 | 生产计划 | 项目出口 | 受纳场站 | 物料料性 | 物料方量 | 物料方量单位 | 运输车辆 | 运输开始时间 | 运输结束时间 | 记录员 | 记录时间 | 运输状态 | 运输类型
1 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 100 | m³ | 浙A44444 | 2022-06-30 | 2022-06-30 08:11 | test1 | 2022-06-30 08:11 | 已签收 | 项目填报
2 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 85555 | m³ | 浙A33333 | 2022-06-30 | 2022-06-30 09:55 | test1 | 2022-06-30 09:54 | 已签收 | 项目填报
3 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 89.1 | m³ | 浙A44444 | 2022-06-29 |  | test1 | 2022-06-30 16:22 | 运输中 | 项目填报
4 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 66 | m³ |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 13:47 | test1 | 2022-06-30 13:47 | 已签收 | 项目填报
5 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 890.22 | m³ | 浙A22222 | 2022-06-26 | 2022-06-30 16:19 | test1 | 2022-06-30 16:19 | 已签收 | 项目填报
6 | 渣土生产计划4 | 111 | 富阳区渣土场 | 渣土 | -53 | 吨 | 浙A33333 | 2022-06-22 | 2022-06-08 18:07 | 公司领导 | 2022-06-08 16:45 | 已签收 | 项目填报
7 | 测试生产及话11 | 111 | 富阳区银湖街道渣土场 | 渣土 | 58 | m³ | 浙A44444 | 2022-06-20 | 2022-06-30 13:47 | test1 | 2022-06-30 13:47 | 已签收 | 项目填报
8 | 渣土生产计划 | 111 | 富阳区渣土场 | 渣土 | 11 | m³ | 浙A44444 | 2022-06-08 | 2022-06-09 18:08 | test1 | 2022-06-08 15:42 | 已签收 | 项目填报